## WBS
ID | 大分類 | 中分類 | 小分類 | タスク | 担当 | 重要度 | 難易度 | 突発 | 開始予定 | 期限 | 見積(h) | 進捗(%) | 状態 | 先行タスク | 完了日 | 備考 | 最終更新
W-001 | 業務 | 生成AI導入 | ガイドライン整備 | Copilot社内利用ガイドライン案を作成 |  | 高 | 高 |  | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 8 | 50 | 進行中
W-002 | 業務 | 生成AI導入 | ガイドライン整備 | 情シス・法務のレビュー | 田中 | 中 | 中 |  |  | 2026-10-14 | 3 | 0 | 未着手 | W-001
W-003 | 業務 | 標準化 | コーディング規約 | コーディング規約v2の公開 |  | 中 | 低 |  |  | 2026-10-16 | 1 | 0 | 未着手
W-004 | 自社作業 | 育成関連 | 新人育成 | OJT計画の見直し |  | 中 | 中 |  |  | 2026-10-20 | 2 | 0 | 未着手

## 使い方
Job Dashboard と同期する WBS です。
・1行 = 1タスク。「ID」はダッシュボードが空欄に W-001 形式で採番します。IDは変更しないでください。
・大分類 = 業務 / 自社作業 など、中分類 = 生成AI導入 / 標準化 など、小分類 = 作業のまとまり。空欄は上の行を引き継ぎます。
・重要度・難易度は 高 / 中 / 低。突発作業は「突発」に ○。
・先行タスクには、先に終わっている必要があるタスクの ID をカンマ区切りで書きます（例: W-001, W-002）。ボトルネックの判定に使います。
・見積(h) は残りではなく全体の工数。進捗(%) と合わせて残り日数を計算します。
・状態・進捗・完了日はダッシュボードで更新したものが優先されます。それ以外はこのファイルの編集が優先されます。
・列の順番は入れ替えても、列を増やしても構いません（見出し名で判断します）。
・ダッシュボードは Excel で保存した内容を数秒で読み込みます。Excel で開いている間はダッシュボードから書き込めないため、閉じたときにまとめて書き込みます。
・グラフ・ピボット・画像は書き込み時に失われることがあるため、このブックには置かないでください。